## PITCS-PRODEP
NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2021
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [63 empty] | Seguimiento
2022
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL VS META
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGUTyP (Instancia Normativa (IN). | Rector | Oficio de nombramiento | 1
2 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la DGUTyP. | Responsable de la CS | Capacitación | 1
3 | Elaborar el Programa lnstitucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). | Responsable de la CS | Programa | 1
4 | Establecer la coordinación como IE con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta para la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención. | Rector y Responsable de la CS | Comunicado Oficial al OEC (acuse de oficio) | 1
5 | Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1
6 | Incorporar las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS. | Responsable de la CS | Captura | 1 | bar: 50 to 53
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
7 | Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa, PITCS, Informe del CCS, Cédula de Quejas y denuncias, entre otros (de acuerdo al guión de la IN). | Responsable de la CS | Documentos en página de la Instancia Normativa | 5 | bar: 50 to 53
8 | Coadyuvar para constituir oficialmente el comité de Contraloría Social (CCS) y registrarlo en el SICS. | Responsable de la CS | Comité de Contraloría Social | 1
9 | Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y beneficiarios (contar con evidencias, tal como lista de asistencia y minuta de reunión). | Responsable de la CS | Capacitación | 1
10 | Requisitar minutas de reunión en materia de Contraloría Social de los integrantes del Comité. | Responsable de la CS | Minuta | 9 | bar: 50 to 53
11 | Elaborar los materiales de difusión por parte del Responsable de la CS. | Responsable de la CS | Material de difusión | 1 | bar: 50 to 53
12 | Capturar en el SICS los montos autorizados de la IE, así como el recurso ejecutado y vigilado. | Responsable de la CS | Montos capturados | 1 | bar: 50 to 53
13 | Elaborar el Informe final del CCS con los integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: 50 to 53
3. SEGUIMIENTO
14 | Enviar a la CGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, de supervisión del gasto (2), Informe y acciones de mejora, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Minuta y/o Materiales | 9 | bar: 50
15 | Reportar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS y capturarlo en el SICS. | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: 50 to 53
16 | Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES. | Responsable de la CS | Captura | 1 | bar: 50 to 53
17 | Atender quejas y denuncias para su seguimiento. Y reportar a la IN y al OEC. | Responsable de la CS | Informe | 4 | bar: 51 to 53
18 | Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN. | Responsable de la CS | Reporte | 1 | bar: 51 to ENERO 1
Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social